## Controle WR Solare
DATA DA NEGOCIAÇÃO | DATA DO PEDIDO | DATA NF ENTRADA | NF ENTRADA | NF SAÍDA - NORMAL | DATA NF SAÍDA | TIPO DA VENDA | FORNECEDOR | CLIENTE | CPF / CNPJ | DATA DE NASCIMENTO / FUNDAÇÃO | TELEFONE | E-MAIL | LOCAL | BAIRRO | CIDADE | LOCALIZAÇÃO FIXA | KWH/M | KWP | CARACTERÍSTICAS DO KIT | QUANT. PAINÉIS | PAINÉIS (W) | MARCA DOS PAINÉIS | INVERSOR (W) | MARCA DO INVERSOR | ESTRUTURA | ACESSÓRIOS | PREÇO (WP) | CUSTO (ACESSÓRIOS) | CUSTO (KIT) | CUSTO TOTAL | VALOR VENDA | LUCRO BRUTO | MARGEM BRUTA | OBSERVAÇÃO | FORMA DE PAGAMENTO | FORMA DA NEGOCIÇÃO | VALOR PAGO: ESPÉCIE / TRANSFERÊNCIA / PIX | VALOR PAGO: FORNECEDOR - NFE | VALOR PAGO: INTEGRADOR - NFS | VALOR PAGO: CHEQUES / CARTÃO | VALOR PAGO: BENS | VALOR A RECEBER | VENDEDOR / INDICADOR | COMISSÃO | IMÓVEIS ADICIONAIS BENEFICIADOS | DADOS DO PROJETO | ENTREGA DO KIT | APROVAÇÃO TÉCNICA / PARECER | SOLICITAÇÃO DE VISTORIA | INÍCIO DA INSTALAÇÃO | TÉRMINO DA INSTALAÇÃO | INÍCIO DA GERAÇÃO | TEMPO DE EXECUÇÃO | ÚLTIMA MANUTENÇÃO | TIPO DO MONITORAMENTO | CLIENTE | TELEFONE | LOGIN | SENHA | STATUS
2024-05-27 | 2024-06-27 | 14/08/2024 | 124951 | 134935 | 2024-09-23 | ENTRADA | FORTLEV | ANA MARIA DA SILVA MOREIRA - WR SOLARE | 303.392.958-30 | 1969-06-26 | 11 96992-8957 | ANAMARIA-DJAIR@HOTMAIL.COM | PV. CABEÇA DANTAS, 110, CHÁCARA SANTANA - BAIRRO ZONA RURAL - TANQUE D’ARCA-AL, CEP.: | ZONA RURAL | TANQUE D'ARCA-AL | https://www.google.com/maps/place/9%C2%B035'31.5%22S+36%C2%B026'37.4%22W/@-9.592087,-36.446306,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-9.592087!4d-36.4437311?hl=pt-BR&entry=ttu | 832.5 | 6.66 | 6,66KWP - 12X555W JINKO - 1X6KW - GROWATT - CERÂMICA | 12 | 555 | JINKO | 1X6 | GROWATT | CERÂMICA | - | 1.4294 | 0 | 9519.9 | 9519.9 | 15033.28 | 5513.38 | 57.91% | PROJETO: 6,54KWP - 12X545W ERA - 1X6KW - GROWATT - CERÂMICA ALTERADO: 6,66KWP - 12X555W JINKO - 1X6KW - GROWATT - CERÂMICA. 2 PAINÉIS COM AVARIAS - 16/07/2024 | FINANCIAMENTO WR SOLARE - 60X R$534,06 - 1ªPARCELA: 27-08-2024 | FINANCIAMENTO WR SOLARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15033.28 | PROPULSÃO | 0 | 1 | 2024-06-03 | 2024-07-16 | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-24 | 82 |  | GROWATT | ANA MARIA DA SILVA MOREIRA - WR SOLARE | 11 96992-8957 | growatt.anamaria | Solare10 | ONLINE
2025-01-16 | 2025-01-29 | 2025-02-27 | 136161 | - | - | DIRETA | FORTLEV | MANOEL BARROS DE SOUZA - SOL AGORA | 483.924.054-04 | 1967-01-10 | 82 99323-5290 | GONCASBARROS.54@GMAIL.COM | RUA CÍCERO C. DE AMORIM, 40 - BAIRRO PRIMAVERA - CACIMBINHAS-AL, CEP.: 57.570-000 | PRIMAVERA | CACIMBINHAS-AL | https://www.google.com/maps/place/9%C2%B024'07.9%22S+36%C2%B059'23.2%22W/@-9.4020733,-36.9899249,20z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-9.402193!4d-36.989776?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDExNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 731.25 | 5.85 | 5,85KWP - 10X585W ERA - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA | 10 | 585 | ERA SOLAR | 1X6 | GROWATT | FIBROMADEIRA | - | 1.4934 | 0 | 8736.33 | 8736.33 | 13000 | 4263.67 | 48.8% | - | Recebimento - SOLAGORA - MANOEL BARROS - 30% - 1.179,10 - 11-02-2025. Recebimento - SOLAGORA - MANOEL BARROS - PAG. 50% 2.131,84 - 11-03-2025. Recebimento - SOLAGORA - MANOEL BARROS - 20% - 852,73 - 02-05-2025 | SOL AGORA | 13000 | 8736.33 | 3310.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2025-01-20 |  | 2025-01-29 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-25 | 95 |  | GROWATT | MANOEL BARROS DE SOUZA - SOL AGORA | 82 99323-5290 | Grawatt.manoel | Solare10 | ONLINE
2025-02-14 | 2025-03-19 | 2025-03-27 | 141297 | - | - | DIRETA | FORTLEV | CLAUDEMIRA BARBOSA SILVA LEITE | 030.512.995-37 | 1982-09-11 | 82 98887-5692 | MIRYALEITTE@HOTMAIL.COM | RUA DA AURORA, 133 - BAIRRO CENTRO - BELO MONTE-AL, CEP.: 57.435-000 | CENTRO | BELO MONTE-AL | https://www.google.com/maps/place/R.+da+Aurora,+131,+Belo+Monte+-+AL,+57435-000/@-9.8273569,-37.2785348,19.55z/data=!4m6!3m5!1s0x705f7c0e1d77983:0x7f79a3b9f312faa4!8m2!3d-9.8275654!4d-37.2784719!16s%2Fg%2F11s9wbhkp0?hl=pt-BR&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 675 | 5.4 | 5,40KWP - 9X600W ASTRONERGY BIF - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA | 9 | 600 | ASTRONERGY BIF | 1X6 | GROWATT | FIBROMADEIRA | - | 1.4459 | 0 | 7808.09 | 7808.09 | 12700 | 4891.91 | 62.65% | PROJETO: 5,265KWP - 9X585W ERA - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA ALTERADO: 5,40KWP - 9X600W ASTRONERGY BIF - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA | R$12.700,00 – R$2.000,00 DE ENTRADA NA ASSINATURA DO CONTRATO + RESTANTE (R$10.700,00) NO CARTÃO EM ATÉ 18X APÓS APROVAÇÃO DO PROJETO. Recebimento - Claudemira - 2.000,00 - 14-02-2025. Recebimento - Claudemira 12.500,17 - 10.700,00 - 10.725,15 - 21-03-2025 | CARTÃO DE CRÉDITO | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OC | 0 | 1 | 2025-02-22 | 2025-03-28 | 2025-03-18 | 2025-04-26 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 67 |  | GROWATT | CLAUDEMIRA BARBOSA SILVA LEITE | 82 98887-5692 | growatt.claudemira | Solare10 | ONLINE
2025-03-12 | 2025-04-15 |  |  | - | - | DIRETA | FORTLEV | SANDRA LÚCIA GOMES DA SILVA - ISABELLE | 814.323.644-72 | 1968-08-30 | 82 9 9942-9005 | SANDRA.LUCIA2016@GMAIL.COM | RUA SÃO ROQUE, 670 - BAIRRO JARDIM TROPICAL - ARAPIRACA-AL, CEP.: 57316-165 | JARDIM ESPERANÇA | ARAPIRACA-AL | https://www.google.com/maps/place/9%C2%B045'41.0%22S+36%C2%B038'37.2%22W/@-9.76138,-36.643665,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-9.76138!4d-36.643665?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 762.5 | 6.1 | 6,10KWP - 10X610W ERA BIF - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA | 10 | 610 | ERA BIF | 1X6 | GROWATT | FIBROMADEIRA | - | 1.4081 | 0 | 8589.57 | 8589.57 | 14485.74 | 5896.17 | 68.64% | PROJETO: 6,00KWP - 10X600W ASTROENERGY BIF - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA ALTERADO: 6,10KWP - 10X610W ERA BIF - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA | Recebimento - SOLFÁCIL - SANDRA LÚCIA - 50% - 2.948,09 - 16-04-2025. Recebimento - SOLFÁCIL - SANDRA LÚCIA 50% FINAL - 2.948,08 - 20-05-2025 | SOLFÁCIL | 14485.74 | 8589.57 | 5896.17 | 0 | 0 | 0 | OC | 0 | 0 | 2025-03-16 | 2025-04-30 | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 74 |  | GROWATT | SANDRA LÚCIA GOMES DA SILVA - ISABELLE | 82 9 9942-9005 | Growatt.santra | Solare10 | ONLINE
2025-04-29 | 2025-06-13 |  |  | - | - | DIRETA | FORTLEV | GIRLEIDE DOS SANTOS PEREIRA - DANIELE | 259.980.214-87 | 1956-07-24 | 82 99667-2921 | GIGIRLEIDESP@OUTLOOK.COM | R. VER. ANTONIO MACHADO GUIMARAES, 225 – BAIRRO CENTRO – PÃO DE AÇÚCAR-AL, CEP.: 57.400-000 | CENTRO | PÃO DE AÇÚCAR-AL | https://www.google.com/maps/place/9%C2%B044'49.3%22S+37%C2%B026'08.4%22W/@-9.7470407,-37.4359563,20.75z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-9.747024!4d-37.435661?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 975 | 7.8 | 7,80KWP - 13X600W ASTRONERGY BIF - 1X8KW - GROWATT - FIBROMADEIRA | 13 | 600 | ASTRONERGY BIF | 1X8 | GROWATT | FIBROMADEIRA | - | 1.3354 | 0 | 10416.37 | 10416.37 | 18000 | 7583.63 | 72.8% | - | 10% ASSINATURA – R$1.800,00 - 70% APROVAÇÃO DO PROJETO – R$12.600,00 - 20% NA INSTALAÇÃO – R$3.600,00 .Recebimento - Girleide dos Santos - Daniele 1.800,00 - 30-04-2025. Recebimento - Girleide - Daniele 1.000,00 - 13-06-2025. Recebimento - Girleide - Daniele 2.000,00 - 13-06-2025. Recebimento - Girleide - Daniele 3.000,00 - 13-06-2025. Recebimento - Girleide - Daniele 6.600,00 - 13-06-2025 | À VISTA | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | RODRIGO | 0 | 1 | 2025-05-10 |  | 2025-06-11 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | -45787 |  | GROWATT | GIRLEIDE DOS SANTOS PEREIRA - DANIELE | 82 99667-2921
2025-05-05 | 2025-06-13 |  |  | - | - | DIRETA | FORTLEV | CARLOS LUCIANO GOMES JÚNIOR - CONSÓRCIO | 031.249.544-75 | 1979-02-23 | 82 99953-1527 | LUCIANOGOMES.LG25@GMAIL.COM | RUA MANOEL PEREIRA CORREIA, 191 - QD. 0031 - BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - ARAPIRACA-AL, CEP.: 57.312-510 | ALTO DO CRUZEIRO | ARAPIRACA-AL | https://www.google.com/maps/place/R.+Manoel+Pereira+Corr%C3%AAa,+191+-+Alto+do+Cruzeiro,+Arapiraca+-+AL,+57312-510/@-9.7481225,-36.6525697,19.5z/data=!4m6!3m5!1s0x705d5762d9db433:0xcbf2e2862127c7f8!8m2!3d-9.7478451!4d-36.6519583!16s%2Fg%2F11jsj2qp9v?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1200 | 9.6 | 9,60KWP - 16X600 ASTRONERGY BIF - 1X8KW - SUNGROW - FIBROMADEIRA | 16 | 600 | ASTRONERGY BIF | 1X8 | SUNGROW | FIBROMADEIRA | - | 1.3631 | 0 | 13085.63 | 13085.63 | 20000 | 6914.37 | 52.84% | PROJETO: 9,76KWP - 16X610 DMEGC BIF - 1X8KW - SUNGROW - FIBROMADEIRA ALTERADO: 9,60KWP - 16X600 ASTRONERGY BIF - 1X8KW - SUNGROW - FIBROMADEIRA | Recebimento - Carlos Luciano - Consórcio 20.000,00 - 23-06-2025 | CONSÓRCIO | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RODRIGO | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-09 | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 85 |  | SUNGROW | CARLOS LUCIANO GOMES JÚNIOR - CONSÓRCIO | 82 99953-1527 | deca.silva1954@gmail.com | 031462Xr
2025-05-15 | INCLUSO | INCLUSO | INCLUSO | - | - | DIRETA | INCLUSO | MIGUEL ALVES DOS SANTOS (COMPRADO JUNTO COM O KIT DO LUCIANO) | 097.155.894-99 | 1988-02-20 | 82 99670-9136 | SANTOSMIGUELALVESDOSSANTOS@GMAIL.COM | RUA PROJETADA 05, 26, QUADRA D, CJ. VALE DA PERUCABA - BAIRRO OLHO D’ÁGUA CAZUZINHO - ARAPIRACA-AL, CEP.: 57.300-000 | OLHO D'ÁGUA DOS CAZUZINHO | ARAPIRACA-AL | https://www.google.com/maps/place/9%C2%B046'29.0%22S+36%C2%B040'54.9%22W/@-9.7746531,-36.6820446,20z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-9.7747222!4d-36.6819167?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUxMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 600 | 4.8 | 4,80KWP - 8X600W ASTRONERGY BIF - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA | 8 | 600 | ASTRONERGY BIF | 1X6 | GROWATT | FIBROMADEIRA | - | 1.4405 | 0 | 6914.37 | 6914.37 | 13000 | 6085.63 | 88.01% | PROJETO: 4,88KWP - 8X610W DMEGC BIF - 1X6KW - GROWATT – FIBROMADEIRA ALTERADO: 4,80KWP - 8X600W ASTRONERGY BIF - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA | Recebimento - MIGUEL ALVES DOS SANTOS - 10% - 1.300,00 - 14-05-2025. Recebimento - Miguel Alves 3.000,00 - 12-06-2025. Recebimento - Miguel Alves 3.000,00 - 13-06-2025. Recebimento - Miguel Alves dos Santos 3.100,00 - 16-06-2025. Recebimento - Miguel Alves 2.600,00 - 04-08-2025 | WR SOLARE | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WILSON | 0 | 0 | 2025-05-16 | 2025-07-09 | 2025-06-12 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-09 | 85 |  | GROWATT | MIGUEL ALVES DOS SANTOS (COMPRADO JUNTO COM O KIT DO LUCIANO) | 82 99670-9136
2025-05-17 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | DIRETA | CANCELADO | LENY MARIA DOS SANTOS - HUGO | 092.258.538-58 | 1962-08-13 | 82 99949-4597 | HUGO-ADV@LIVE.COM | AV. SEN. ARNON DE MELO, 201 - BAIRRO CENTRO - MARIBONDO-AL, CEP.: 57.670-000 | CENTRO | MARIBONDO-AL | https://www.google.com/maps/place/9%C2%B034'33.0%22S+36%C2%B018'07.1%22W/@-9.5758733,-36.3020437,18.82z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-9.575829!4d-36.301958?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUxMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 610 | 4.88 | 4,88KWP - 8X610W DMEGC BIF - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA | 8 | 610 | DMEGC BIF | 1X6 | GROWATT | FIBROMADEIRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12319.37 | 12319.37 | #DIV/0! | - |  | WR SOLARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12319.37 | RODRIGO | 0 | 0 | 2025-05-21 | 00/01/1900 | 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45798 |  | GROWATT | LENY MARIA DOS SANTOS - HUGO | 82 99949-4597
2025-05-30 | 2025-07-09 |  |  | - | - | DIRETA | FORTLEV | MARIA MONICA MOTA DA SILVA | 039.408.814-06 | 1978-12-12 | 82 98122-2369 | MARIAMONICAA30@GMAIL.COM | RUA BENEDITO TAVARES FOLHA, 43 - BAIRRO CENTRO - BATALHA-AL, CEP.: 57.420-000 | CENTRO | BATALHA-AL | https://www.google.com/maps/place/9%C2%B040'20.0%22S+37%C2%B007'41.8%22W/@-9.6722224,-37.1283455,19z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-9.6722222!4d-37.1282778?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1220 | 9.76 | 9,76KWP - 16X610W DMEGC - 1X10KW - GROWATT - FIBROMADEIRA | 16 | 610 | DMEGC BIF | 1X10 | GROWATT | FIBROMADEIRA | - | 1.4363 | 0 | 14018.25 | 14018.25 | 22000 | 7981.75 | 56.94% | - | R$22.000,00 – R$16.000,00 À VISTA (8.000,00 NA ASSINATURA + 8.000,00 NA APROVAÇÃO) + R$6.000,00 EM ATÉ 18X NO CARTÃO (CLIENTE CIENTE QUE TEM JUROS). Recebimento - Mônica - Sandra 3.000,00 - 31-05-2025. Recebimento - Mônica - Sandra 5.000,00 - 31-05-2025. Recebimento - MARIA MÔNICA MOTA DA SILVA 1 - 4.000,00 - 12-07-2025. Recebimento - MARIA MÔNICA MOTA DA SILVA 2 - 4.000,00 - 12-07-2025. Recebimento - Maria Monica Mota Silva 6.000,00 - 06-11-2025 | WR SOLARE | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RODRIGO | 0 | 1 | 2025-05-31 | 2025-07-17 | 2025-07-01 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 118 |  | GROWATT | MARIA MONICA MOTA DA SILVA | 82 98122-2369
2026-03-19 | 2026-05-20 |  |  |  |  | DIRETA | FORTLEV | ROSILANE ISIDORO DE OLIVEIRA - CONSÓRCIO + 6X620W - CÉLIA (AUTRAN = LAN) + INVERSOR 3KW - ESTOQUE | 056.121.514-62 | 1985-03-14 | 82 98893-1882 | ROSISIDORO@OUTLOOK.COM | RUA 13 DE MAIO, 71 - BAIRRO CENTRO - OLHO D’ÁGUA DO CASADO-AL, CEP.: 57.470-000 | CENTRO | OLHO D’ÁGUA DO CASADO-AL | https://www.google.com/maps/place/9%C2%B030'06.4%22S+37%C2%B050'03.1%22W/@-9.5018317,-37.8343406,21z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-9.5017728!4d-37.8341807?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1472.5 | 11.78 | 11,78KWP - 19X620W RONMA BIF - 1X10KW - SUNGROW - FIBROMADEIRA | 19 | 620 | RONMA BIF | 1X10 | SUNGROW | FIBROMADEIRA | - | 1.4542 | 0 | 17130 | 17130 | 23000 | 5870 | 34.27% | PROJETO: 11,78KWP - 19X620W LEAPTON BIF - 1X10KW - GROWATT - FIBROMADEIRA ALTERADO: 11,78KWP - 19X620W RONMA BIF - 1X10KW - SUNGROW - FIBROMADEIRA | Recebimento - ROSILANE ISIDORO DE OLIVEIRA - 3.344,90 - 3.000,00 - 17-04-2026 | CONSÓRCIO | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | OC | 0 | 0 | 2026-03-21 |  | 2026-04-03 |  |  |  |  | -46102 |  | SUNGROW | ROSILANE ISIDORO DE OLIVEIRA - CONSÓRCIO + 6X620W - CÉLIA (AUTRAN = LAN) + INVERSOR 3KW - ESTOQUE | 82 98893-1882
2026-04-25 | PROJETO | PROJETO | PROJETO |  |  | DIRETA | PROJETO | ROSEMIRO LÁZARO DOS SANTOS - SOMENTE PROJETO | 047.448.414-90 | 1982-02-28 | 82 99603-0513 | MIRO@VIBEINTERNET.COM.BR | CJ. CARLOS A BRITO BORGES, 100 - BAIRRO ZONA URBANA - IGREJA NOVA-AL, CEP.: 57.280-000 | ZONA RURAL | IGREJA NOVA-AL | https://www.google.com/maps/place/10%C2%B007'44.3%22S+36%C2%B038'53.3%22W/@-10.1289722,-36.6507192,17z/data=!3m1!4b1!4m10!1m5!3m4!2zMTDCsDA3JzQ0LjQiUyAzNsKwMzgnNTMuMCJX!8m2!3d-10.129!4d-36.6480556!3m3!8m2!3d-10.1289722!4d-36.6481389?hl=pt-BR&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 529.375 | 4.235 | 4,235KWP - 7X605W DMEGC BIF. - 1X3KW - HUAWEI - LAJE | 7 | 605 | DMEGC BIF | 1X3 | HUAWEI | LAJE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | #DIV/0! | - | Recebimento - ROSEMIRO LAZARO DOS SANTOS 1.000,00 - 25-04-2026 | À VISTA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | OC | 0 | 0 | 2026-04-28 |  | 2026-05-12 |  |  |  | 2026-05-23 | 25 |  | HUAWEI | ROSEMIRO LÁZARO DOS SANTOS - SOMENTE PROJETO | 82 99603-0513
2026-04-27 | 2026-05-26 |  |  |  |  | DIRETA | FORTLEV | ANA TELMA DA SILVA PEREIRA LEITE | 909.153.135-53 | 1973-12-16 | 82 99929-5691 | ANATELMA1973@HOTMAIL.COM | LT. ESPELHO DA LUA, S/N, LOTE 29, QD. 1, POVOADO - PÃO DE AÇÚCAR-AL, CEP.: 57.400-000 | POVOADO | PÃO DE AÇÚCAR-AL | https://www.google.com/maps/place/Condom%C3%ADnio+Espelho+da+Lua/@-9.7543642,-37.4182856,17z/data=!4m6!3m5!1s0x70f519e027f2a07:0xb956301bacb39e3e!8m2!3d-9.7543525!4d-37.4183266!16s%2Fg%2F11pcnbz2_2?hl=pt-BR&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1007.5 | 8.06 | 8,06KWP - 13X620W RONMA BIF - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA | 13 | 620 | RONMA BIF | 1X6 | GROWATT | FIBROMADEIRA | - | 1.4566 | 0 | 11740.3 | 11740.3 | 17264.74 | 5524.44 | 47.06% | PROJETO: 8,12KWP - 14X580W ASTRONERGY BIF - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA ALTERADO: 8,06KWP - 13X620W RONMA BIF - 1X6KW - GROWATT - FIBROMADEIRA |  | PLANO WR SOLARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17264.74 | BRUNO PRUDENTE / WILSON | 517.94 | 0 | 2026-04-28 | 2026-06-04 | 2026-05-12 |  |  |  |  | -46140 |  | GROWATT | ANA TELMA DA SILVA PEREIRA LEITE | 82 99929-5691
2026-05-28 | EXISTENTE | EXISTENTE | EXISTENTE |  |  | DIRETA | EXISTENTE | MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO - APENAS - PROJETO 2 | 007.995.098-17 | 1952-02-10 | 82 98214-3292 (JOSÉ - ESPOSO) - 82 98154-3005 (LUCAS - FILHO) | TERESA-CONCEICAO3292@HOTMAIL.COM | AL 110, RESIDENCIAL CANA BRAVA - POVOADO PAI JOÃO - BAIRRO ZONA RURAL - TAQUARANA-AL, CEP.: 57.640-000 | PAI JOÃO | TAQUARANA-AL | https://www.google.com/maps/place/9%C2%B038'38.1%22S+36%C2%B028'25.4%22W/@-9.6439557,-36.4738383,20z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-9.6439266!4d-36.4737282?hl=pt-BR&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 517.5 | 4.14 | 4,14KWP - 9X460W BELENERGY 1X3KW - GROWATT - CERÂMICA | 9 | 460 | BELENERGY | 1X3 | GROWATT | FIBROMADEIRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | #DIV/0! | APENAS PROJETO |  | À VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | RODRIGO | 0 | 1 | 2026-05-29 |  | 2026-06-22 |  |  |  |  | -46171 |  | GROWATT | MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO - APENAS - PROJETO 2 | 82 98214-3292 (JOSÉ - ESPOSO) - 82 98154-3005 (LUCAS - FILHO)
[17 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | - | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | - | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | - | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | - | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | - | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | - | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0